## Tabelle1
Grobe Zeitplanung Projekt: Sichere Tests auf E-Book Readern
| Planung |  | Evaluation |  | Entwicklungsphase | [5 empty] | Test | Abschluss
| KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51
Überblick verschaffen
Eingesetzte Technologie bestimmen
Gerät evaluieren
Gerät beschaffen
PrüfungsGeneratorTool entwickeln
JS decryption code entwickeln
JS Manipulationsschutzmechanismen entwickeln
Testen
Code Freeze
Pufferzeit
Dokumentation